## Sheet1
Уровень | Тип | Параметр | Определение | Задача | Статус
1 | H | T | Сформулирована концепция и технологическое видение продукта в соответствии с запросом/требованиями | Проведен обзор технической и маркетинговой литературы по теме. Подтверждены научные принципы и востребованность нового продукта/технологии | 0
1 | H | T |  | С учетом существующих в области железнодорожного транспорта и на рынке продуктов/технологий сформулирована концепция нового продукта/технологии, в т.ч. ожидаемая выгода для Заказчика и возможных потребителей нового продукта/технологии | 0
1 | H | T |  | Сформулирована технологическая концепция нового продукта/технологии | 0
1 | H | M | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Определены дополнительные требования к производству, которые предъявляет новая технология/продукт | 0
1 | H | M |  | Оценен масштаб изменений в производственном процессе для выпуска нового продукта/новой технологии | 0
1 | H | M |  | Оценена экономическая целесообразность внесения таких изменений | 0
1 | H | E | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определены компоненты и связи между компонентами внутри продукта и с внешними устройствами/пользователем | 0
1 | H | E |  | Определено какие интерфейсы и сервисы продукт будет предоставлять наружу | 0
1 | H | E |  | Определено как система в целом будет решать поставленные Заказчиком задачи | 0
1 | H | O | Определено наличие основных компетенций в команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Определены требуемые компетенции в команде, необходимые для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению в ОАО «РЖД», равного 3 | 0
1 | H | O |  | Определены требуемые и доступные ресурсы | 0
1 | H | O |  | Проведено обоснование основных технико-экономических показателей для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению в ОАО «РЖД», равного 3 | 0
1 | H | O |  | Разработан рабочий план (задачи, мероприятия, соответствующая инфраструктура, средства демонстрации и их доступность, ресурсы) | 0
1 | H | C | Определен потенциальный потребитель продукта/технологии. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | На основе анализа ключевых характеристик продукта/технологии, обеспечивающих конкурентные преимущества, определены основные потребительские характеристики нового продукта/технологии | 0
1 | H | C |  | Определен перечень потребителей, способных платить за разрабатываемую технологию/использование результатов/услуг/продуктов | 0
1 | H | C |  | Проведен анализ конкурентов (цены, объемы, сильные/слабые стороны) | 0
1 | H | C |  | Проведена оценка вероятности положительного денежного потока от реализации результатов проекта в долгосрочной и среднесрочной перспективах | 0
1 | H | C |  | Получена оценка рынка PAM в натуральном и стоимостном выражениях | 0
1 | S | T | Сформулирована идея нового ПО или создающая новое качество традиционного ПО | Обосновано наличие проблемы, которую невозможно решить существующим ПО, и необходимости создания нового ПО | 0
1 | S | T |  | Определены области, в которых применение ПО может быть востребовано | 0
1 | S | T |  | Определен круг решаемых задач | 0
1 | S | T |  | Определены основные функциональные и технические характеристики ПО как продукта, которые могут пользоваться спросом у возможных потребителей | 0
1 | S | T |  | Определены и описаны сильные стороны/черты нового ПО, показано их соответствие требованиям рынка | 0
1 | S | M | Определены ключевые ресурсы для запуска разработки | В организации-разработчике существуют стандарты процессов разработки, управления проектом, тестирования, внедрения, правила оформления конечного программного кода, интерфейса | 0
1 | S | M |  | Проведен первоначальный анализ проблемно-ориентированных алгоритмов и методов | 0
1 | S | M |  | Определен статус разрабатываемого ПО | 0
1 | S | M |  | Определено требуемое программное обеспечение и аппаратные средства (сервера, рабочие станции и иное периферийное оборудование), используемое для разработки | 0
1 | S | E | Определена общая структура ПО как системы, а также определено, какие результаты - ПО, API, SDK и т.п., будут получены на выходе | Определены структурные компоненты/модули и связи между ними внутри решения и с внешними устройствами/пользователем | 0
1 | S | E |  | Определено какие интерфейсы и сервисы ПО будет предоставлять наружу | 0
1 | S | E |  | Определено как ПО в общем будет решать поставленные Заказчиком задачи | 0
1 | S | O | Определено наличие основных компетенций в команде | Проект соответствует планам Заказчика | 0
1 | S | O |  | Определены базовые компетенции команды разработчиков | 0
1 | S | O |  | Уровень команды по квалификации и компетенции соответствует сложности проекта | 0
1 | S | O |  | Определена необходимость кооперации по недостающим компетенциям | 0
1 | S | C | Определен потенциальный потребитель ПО. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Определены проблемы потребителей, которые решает новое ПО | 0
1 | S | C |  | Определен перечень потребителей, способных платить за разрабатываемое ПО | 0
1 | S | C |  | Проведен анализ конкурентов (цены, объемы, сильные/слабые стороны) | 0
1 | S | C |  | Проведена оценка вероятности положительного денежного потока от реализации результатов проекта в долгосрочной и среднесрочной перспективах | 0
1 | S | C |  | Получена оценка рынка PAM в натуральном и стоимостном выражениях | 0
1 | B | T | Сформулировано определение (вербальное) АС, дано краткое описание новшества, сформулированы задачи, решаемые новой АС | Сформулировано определение (вербальное) АC (или проекта в целом) | 0
1 | B | T |  | Представлена формулировка решаемых задач в проблемной области | 0
1 | B | T |  | Сделан обзор тенденций развития АС в сферах предлагаемого использования | 0
1 | B | T |  | Определены основные функциональные и технические характеристики АС как продукта, которые могут пользоваться спросом у возможных потребителей | 0
1 | B | T |  | Выявлено очевидное теоретическое или эмпирическое технологическое/алгоритмическое/архитектурное решение | 0
1 | B | M | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем процессе разработки и внедрения АС | Оценен масштаб изменений в бизнес-процессах Заказчика после внедрения АС | 0
1 | B | M |  | Оценена экономическая целесообразность внесения таких изменений | 0
1 | B | M |  | В организации-разработчике существуют стандарты процессов разработки, управления проектом, тестирования, внедрения | 0
1 | B | M |  | Проведен первоначальный анализ проблемно-ориентированных алгоритмов и методов | 0
1 | B | M |  | Определен статус разрабатываемой АС | 0
1 | B | M |  | Проведен сбор основных сведений о информационно-технической инфраструктуре Заказчика | 0
1 | B | E | В общем виде описана структура АС, исходя из предъявляемых к ней функциональных требований | Определена общая структура системы | 0
1 | B | E |  | Определено, какие результаты - ПО, API, и т.п., будут получены на выходе | 0
1 | B | E |  | Описаны предварительные требования к АС | 0
1 | B | E |  | Определено как АС в общем будет решать задачи Заказчика | 0
1 | B | O | Определено наличие основных компетенций в команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Проект соответствует планам Заказчика | 0
1 | B | O |  | Определены базовые компетенции команды разработчиков | 0
1 | B | O |  | Уровень команды по квалификации и компетенции соответствует сложности проекта | 0
1 | B | O |  | Определена необходимость кооперации по недостающим компетенциям | 0
1 | B | O |  | Подготовка основных технико-экономических показателей для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению в ОАО «РЖД», равного 3 | 0
1 | B | O |  | Рабочий план (задачи, мероприятия, соответствующая инфраструктура, средства демонстрации и их доступность, ресурсы) | 0
1 | B | C | Определен потенциальный потребитель АС. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Определены проблемы потребителей, которые решает новая АС | 0
1 | B | C |  | Определен перечень потребителей, способных платить за разрабатываемую АС | 0
1 | B | C |  | Проведен анализ конкурентов (цены, объемы, сильные/слабые стороны) | 0
1 | B | C |  | Проведена оценка вероятности положительного денежного потока от реализации результатов проекта в долгосрочной и среднесрочной перспективах | 0
1 | B | C |  | Получена оценка рынка PAM в натуральном и стоимостном выражениях | 0