## Sheet1
Уровень | Тип | Параметр | Определение | Задача | Статус
1 | H | TRL | Сформулирована концепция и технологическое видение нового продукта в соответствии с запросом/требованиями | Проведен обзор технической и маркетинговой литературы по теме. Подтверждены научные принципы и востребованность нового продукта/технологии | 0
1 | H | MRL | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Определены дополнительные требования к производству, которые предъявляет новая технология/продукт | 0
1 | H | ERL | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определено как система в целом будет решать поставленные Заказчиком задачи | 0
1 | H | ORL | Определено наличие основных компетенций в команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Определены требуемые компетенции в команде, необходимые для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению, равного 3 | 0
1 | H | ORL |  | Определены требуемые и доступные ресурсы | 0
1 | H | CRL | Определены потенциальные потребители продукта/технологии. Оценен общий потенциал рынка (PAMRL) | На основе анализа ключевых характеристик продукта/технологии, обеспечивающих конкурентные преимущества, определены основные потребительские характеристики нового продукта/технологии | 0
1 | H | CRL |  | Получена оценка рынка PAMRL (глобальный рынок, в том числе по всем товарам-заменителям, не ограниченный географией или другими факторами) в натуральном и стоимостном выражениях | 0
2 | H | TRL | Сформулировано предварительное техническое задание, определена архитектура проекта | Сформулировано предварительное техническое задание на макет | 0
2 | H | MRL | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | 0
2 | H | MRL |  | Предложено решение по утилизации отходов (перечень отходов, масштабы) | 0
2 | H | ERL | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с смежными системами, определен минимально необходимый объем функций | Определена общая структура системы | 0
2 | H | ERL |  | Составлен и согласован с Заказчиком перечень разрабатываемой документации | 0
2 | H | ORL | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Определена команда проекта, включая руководителя, разработчиков, тестировщиков, технических писателей и т.д. | 0
2 | H | ORL |  | Определены потенциальные контрагенты, обсуждены базовые условия сотрудничества | 0
2 | H | CRL | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TRLAMRL), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/технологией | Проведено сегментирование рынка и потенциальных заказчиков/потребителей в отношении их потребительских предпочтений. | 0
2 | H | CRL |  | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка TRLAMRL (TRLORLTRLal AvailablERL MRLarkERLTRL) – объем рынка для клиентов на целевом рынке, которые нуждаются (не обязательно могут себе это позволить) в продуктах или услугах, находящихся в той же категории продуктов/услуг, что и разрабатываемый продукт/технология | 0
3 | H | TRL | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Макет изготовлен, есть акт приемки на соответствие ТЗ | 0
3 | H | TRL |  | Индивидуальные компоненты системы были протестированы в лабораторном/настольном масштабе | 0
3 | H | MRL | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Анализ наличия базовых средств производства и технологий у потенциального производителя | 0
3 | H | MRL |  | Подтверждена приемлемость сроков и бюджетов монтажных работ (при необходимости) | 0
3 | H | ERL | Проверена совместимость макета с смежными системами по базовым функциям | Проведена оценка совместимости по логическим и физическим параметрам (в том числе по производительности, процессам, материалам, методам производства, весу, надежности и пр.) с финальной системой | 0
3 | H | ERL |  | Сформулированы дополнительные требования к макету | 0
3 | H | ORL | Проведен анализ реализуемости проекта. Заказчик подтвердил достаточность функционала продукта | Принято решение: изготовление/покупка/аутсорсинг | 0
3 | H | ORL |  | Подтверждены необходимые компетенции разработчика | 0
3 | H | CRL | Выявлены предпочтения потенциальных потребителей в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/технологии | Установлена обратная связь с потенциальными потребителями, выявлены их предпочтения в части характеристик продукта/технологии, сроков появления продукта/технологии на рынке и его цены | 0
3 | H | CRL |  | Уточнены сегменты рынка TRLAMRL, выявлены ниши рынка, на которые целесообразно ориентироваться при разработке технологии/продукта/услуги | 0
4 | H | TRL | Изготовлен лабораторный образец, согласована методика стендовых испытаний базовых функций и связи с другими элементами системы, результаты испытаний согласуются с ТЗ | Лабораторный образец/Модель изготовлен, есть акт приемки на соответствие ТЗ | 0
4 | H | TRL |  | Подсистемы модели, состоящие из нескольких компонентов, протестированы в лабораторных/настольных масштабах с использованием имитаторов внешней среды/систем | 0
4 | H | MRL | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Проведен анализ вариантов получения в распоряжение средств производства | 0
4 | H | MRL |  | Технологический процесса производства предварительно согласован с Заказчиком | 0
4 | H | ERL | Свойства и интерфейс продукта определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Свойства и интерфейсы продукта определены и согласованы с Заказчиком для анализа его интеграции в финальную систему | 0
4 | H | ERL |  | С Заказчиком согласовано базовое описание функций и структуры для интеграции в финальную систему | 0
4 | H | ORL | Реализованы меры по снижению рисков. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Подтверждено наличие базовых средств производства у исполнителя/субподрядчика. Решен вопрос по недостающим мощностям | 0
4 | H | ORL |  | Определены кандидаты на поставку материалов и компонентов | 0
4 | H | CRL | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAMRL) | Начато формирование программы продвижения нового продукта/технологии на рынок | 0
4 | H | CRL |  | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка SAMRL (SERLrviCRLERLablERL AvailablERL MRLarkERLTRL)- клиентский сегмент или объем рынка (доля от ТАМ), в рамках которых потребитель готов купить продукты или услуги такие же, как разрабатываемый продукт/технология | 0
5 | H | TRL | Сформулирована концепция и технологическое видение нового продукта в соответствии с запросом/требованиями | Изготовлен экспериментальный образец в масштабе близком к реальному по полупромышленной технологии | 0
5 | H | TRL |  | Основные компоненты разрабатываемой технологии/продукта интегрированы между собой | 0
5 | H | MRL | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Проведено предварительное планирование и бюджетирование масштабирования производства | 0
5 | H | MRL |  | Определены эксплуатационные характеристики технологии/продукта и требования к ним | 0
5 | H | ERL | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Разработана ведомость эскизного/технического проекта и чертёж общего вида/функциональная схема | 0
5 | H | ERL |  | Отработаны технологические режимы и организовано полупромышленное изготовление компонентов | 0
5 | H | ORL | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Заказчика и других потребителей | Определены базовые поставщики и условия поставки | 0
5 | H | ORL |  | Подтверждены необходимые компетенции разработчика | 0
5 | H | CRL | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентноспособная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/технологии | Определена бизнес-модель: кто спонсор, кто покупатель B2B, B2CRL, кто продавец, какова организация поддержки жизненного цикла продукта | 0
5 | H | CRL |  | Сделана предварительная оценка прибыли, которая может быть получена в случае производства и реализации разрабатываемой технологии/продукта по выбранным перспективным способам применения | 0
6 | H | TRL | Изготовлен полнофункциональный опытный образец, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | Созданы компоненты технологии/продукта в реальном масштабе | 0
6 | H | TRL |  | Основные технологические компоненты интегрированы | 0
6 | H | MRL | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Отработан предварительно эффект масштаба производства | Создана маршрутная технология производства технологии/продукта | 0
6 | H | MRL |  | Определён объём выпуска продукта/технологии | 0
6 | H | ERL | Функциональные/технические риски сняты | Технология производства (масштабирования) проверена на пилотной производственной линии | 0
6 | H | ERL |  | Проведена внутренняя предсертификация | 0
6 | H | ORL | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Обоснована стратегия надежных поставок и ценовой политики | 0
6 | H | ORL |  | Начаты разработка учебных планов и программ по обучению персонала | 0
6 | H | CRL | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/технологии | Уточнена разработанная на предыдущем уровне бизнес-модель (по Остервальдеру) как концепция компании, направленная на получение дохода | 0
6 | H | CRL |  | Уточнена прибыль от коммерциализации создаваемого продукта/технологии по уточненным сегментам рынка и перспективным способам применения | 0
7 | H | TRL | Опытно-промышленный образец изготовлен в реальном масштабе на пилотной производственной линии. Проведена его демонстрация в реальных условиях эксплуатации | Физический образец ОПО изготовлен по РКД, утверждённой ранее, на прототипе производственной линии на производственных мощностях Заказчика/потребителя | 0
7 | H | TRL |  | Существует физический экземпляр испытательного стенда на площадке Заказчика/потребителя для проверки функционала продукта/технологии в составе ОПО | 0
7 | H | MRL | Уточнены/Доработаны производственные процессы для производства конечного продукта/технологии | Создан прототип технологической линии для выпуска единичных образцов. Согласована конфигурация оборудования, спецификация материалов, баланс материалов согласован с Заказчиком. Продемонстрирована работоспособность прототипа технологической линии | 0
7 | H | MRL |  | Определена производительность прототипа производственной линии | 0
7 | H | ERL | ОПО испытан в составе финальной системы Заказчика/пользователя. Проведена корректировка конструкторской документации. | Созданы чертежи 3D-дизайна ОПО технологии/продукта в реальном масштабе. Разработана схема технологического процесса/Схема автоматизации | 0
7 | H | ERL |  | По результатам проведенных испытаний уточнена спецификация на продукт/технологию как систему | 0
7 | H | ORL | Отсутствуют риски невыполнения проекта в установленные сроки. Заказчик готов провести испытания ОПО в своей системе | Изданы организационно-распорядительные документы для проведения испытаний ОПО. Испытания обеспечены квалифицированными кадрами | 0
7 | H | ORL |  | Подтверждено, что уровень команды соответствует сложности и статусу проекта | 0
7 | H | CRL | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SORLMRL), определен его общий объем | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка SORLMRL (SERLrviCRLERLablERL ORLbTRLainablERL MRLarkERLTRL)- объем рынка, который производящая продукт/технологию компания намерена и способна занять, учитывая его стратегию развития и действия конкурентов) с учетом выбранных каналов продаж | 0
7 | H | CRL |  | Разработана модель продвижения и послепродажного обслуживания | 0
8 | H | TRL | Полнофункциональный образец (реально функционирующая система) изготовлен на производственной линии. Проведено полное тестирование окончательного варианта образца в составе системы в ожидаемых условиях реальной эксплуатации | Определены/зафиксированы эксплуатационные характеристики технологии/продукта и требования к ним | 0
8 | H | TRL |  | Физический образец ПФО изготовлен по РКД, утверждённой ранее, на созданной производственной линии на производственных мощностях Заказчика/потребителя. Характеристики ПФО соответствуют ТЗ | 0
8 | H | MRL | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/образца | Определен и подтвержден объем промышленного выпуска продукта/технологии на производственной линии | 0
8 | H | MRL |  | Закончены все необходимые строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 0
8 | H | ERL | ПФО испытан в составе финальной системы Заказчика/пользователя. Проведена корректировка конструкторской документации | Дизайн и форма продукта/технологии соответствуют конечной системе | 0
8 | H | ERL |  | Разработана РКД для организации серийного выпуска продукта/технологии в соответствии со стандартами | 0
8 | H | ORL | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Реализуется программа обучения специалистов Заказчика | 0
8 | H | ORL |  | Организована система сопровождения продукта: претензии, консультации заказчика, поддержка пользователей | 0
8 | H | CRL | Осуществлен предварительный вывод продукта/технологии на рынок | Протестирована модель продвижения и послепродажного обслуживания. Начата реализация маркетингового плана | 0
8 | H | CRL |  | Подтверждена себестоимость производства продукта/технологии. Полученное значение не превосходит полученных ранее оценок | 0
9 | H | TRL | Фактическое/реальное применение продукта/технологии в его/ее окончательном виде и в условиях выполнения реальных заданий | Проводятся эксплуатационные испытания в реальных условиях эксплуатации, результаты соответствуют требованиям к продукту/технологии и его эксплуатационным характеристикам | 0
9 | H | MRL | Продемонстрировано полномасштабное производство. Продукт выпускается серийно | Внедрена система управления качеством (например, ISORL 9000) | 0
9 | H | MRL |  | Разработан регламент выявления дефектов и их устранения в производстве | 0
9 | H | ERL | Выпущен полный комплект конструкторской и эксплуатационной документация. Инженерные доработки ограничиваются улучшением качества и себестоимости. | Конструкторская документации корректируется по ранее утвержденному регламенту внесения изменений | 0
9 | H | ORL | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Внедрены и описаны регулярные бизнес-процессы производства и модернизации продукта | 0
9 | H | ORL |  | Организационно-штатная структура изготовителя приведена в соответствие с бизнес-моделью | 0
9 | H | CRL | Осуществлен вывод созданного продукта/технологии на рынок | Подтверждено наличие бюджета для производства, продаж, маркетинга, сервиса | 0
9 | H | CRL |  | Осуществляется контроль величины себестоимости производства продукта/технологии. При необходимости инициируются процессы оптимизации производства | 0