## Лист1
Уровень | TPRL | TRL | MRL | ERL | ORL | CRL
1 | Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы | Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована полезность технологии | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Определен потенциальный потребитель продукта/технологии. Оценен общий потенциал рынка (PAM)
2 | Cформулированы технологическая концепция и/или применение возможных концепций для перспективных продуктов/технологий | Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | Определен бизнес-процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/технологией
3 | Даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональным возможностям и/или характеристикам выбранной концепции для создания продукта/технологии | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Проверена совместимость макета с системами железнодорожного транспорта по базовым функциям | Проведен анализ реализуемости проекта. Заказчик подтвердил достаточность функционала продукта | Выявлены предпочтения потенциальных потребителей в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/технологии
4 | Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных условиях | Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций взаимодействия и связи с другими элементами системы | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM)
5 | Компоненты и/или макеты подсистем продукта/технологии испытаны в условиях, близких к реальным | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Заказчика и других потребителей. Подготовлена модель оценки затрат на производство | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентноспособная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/технологии
6 | Модель или прототип продукта/технологии и его элементов продемонстрированы в условиях, близких к реальным | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Отработан предварительно эффект масштаба производства | Разработка технологии завершена | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/технологии
7 | Прототип продукта/технологии прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Уточнены/Доработаны производственные процессы для производства конечного продукта/технологии | Опытно-промышленный образец испытан в составе финальной системы Заказчика. Проведена корректировка конструкторской документации | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Заказчик готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем
8 | Продукт/технология создан как штатная система, которая освидетельствована (квалифицирована) посредством испытаний и демонстраций | Окончательное подтверждение работоспособности промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/образца | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Заказчика. Проведена корректировка конструкторской документации | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Осуществлен предварительный вывод продукта/технологии на рынок
9 | Продемонстрирована работа реального продукта/технологии в условиях реальной эксплуатации | Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы. Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий | Продемонстрировано полномасштабное производство. Продукт/технология выпускается серийно | Выпущен полный комплект конструкторской и эксплуатационной документации. Инженерные доработки ограничиваются улучшением качества и себестоимости | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Осуществлен вывод созданного продукта/технологии на рынок