## TRL
Level | Pars_Name | Task | Task_Comments | State
1 | Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована полезность технологии | Проведен обзор технической и маркетинговой литературы по теме. Подтверждены научные принципы и востребованность нового продукта/технологии. | 1 | 0
1 | Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована полезность технологии | С учетом существующих в области железнодорожного транспорта и на рынке продуктов/технологий сформулирована концепция нового продукта/технологии, в т.ч. ожидаемая выгода для потенциального Владельца продукта и других возможных потребителей (Заказчиков) нового продукта/технологии. | 2 | 0
1 | Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована полезность технологии | Сформулирована технологическая концепция нового продукта/технологии. | 3 | 0
2 | Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | Выбраны и описаны критические элементы технологии, необходимые для конечного применения. | 1 | 0
2 | Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | Сформулировано предварительное техническое задание на макет. | 2 | 0
2 | Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | Сформулировано техническое предложение, предложены варианты предполагаемого практического использования, дана их сравнительная характеристика. | 3 | 0
3 | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Макет изготовлен, есть акт приемки и допуска его к испытаниям. | 1 | 0
3 | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Подготовлена программа и методика испытаний: перечень процедур и диапазон базовых измеряемых параметров. | 2 | 0
3 | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Индивидуальные компоненты системы были протестированы в лабораторном/настольном масштабе. | 3 | 0
3 | Изготовлен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | Представитель потенциального Владельца продукта (Заказчика) принял результаты тестирования как достоверные и подтвердил заинтересованность в продукте. Методики тестирования и результаты тестирования одобрены группой отраслевых экспертов. | 4 | 0
4 | Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций взаимодействия и связи с другими элементами системы | Лабораторный образец/Модель изготовлен(а), есть акт приемки и допуска его/ее к испытаниям. | 1 | 0
4 | Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций взаимодействия и связи с другими элементами системы | Подсистемы модели, состоящие из нескольких компонентов, протестированы в лабораторных/настольных масштабах с использованием имитаторов внешней среды/систем. | 2 | 0
4 | Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций взаимодействия и связи с другими элементами системы | Результаты тестирования модели в расширенном диапазоне параметров соответствуют ТЗ и одобрены Владельцем продукта (Заказчиком). | 3 | 0
4 | Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций взаимодействия и связи с другими элементами системы | Определены области ограничений применения технологии (где применять нецелесообразно или запрещено), в т.ч. законодательные ограничения, рыночные ограничения, научно-технические и технологические ограничения, ограничения, связанные с использованием предшествующей и получаемой интеллектуальной собственностью, экологические ограничения и др. | 4 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Изготовлен экспериментальный образец в масштабе близком к реальному по полупромышленной технологии. | 1 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Основные компоненты разрабатываемой технологии/продукта интегрированы между собой. | 2 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Изготовлен испытательный стенд для проведения испытания расширенного набора функций. | 3 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Программа и методика испытаний (ПМИ) расширенного набора функций экспериментального образца в лабораторной среде с моделированием основных внешних условий (интерфейс с внешним окружением) согласованы с Владельцем продукта (Заказчиком). | 4 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Проведены испытания экспериментального образца. Результаты испытаний согласуются с требованиями ПМИ. Результаты одобрены Владельцем продукта (Заказчиком). | 5 | 0
5 | По полупромышленной технологии изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе, проведена эмуляция основных внешних условий | Подтверждена выполнимость всех характеристик во внешних условиях, соответствующих финальному применению. | 6 | 0
6 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производствен-ной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Созданы компоненты технологии/продукта в реальном масштабе. | 1 | 0
6 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производствен-ной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Основные технологические компоненты интегрированы. | 2 | 0
6 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производствен-ной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Подготовлена ПМИ полнофункционального образца в условиях моделируемой внешней среды. | 3 | 0
6 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производствен-ной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Изготовлен лабораторный испытательный стенд для проведения испытаний полнофункционального образца. | 4 | 0
6 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производствен-ной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, максимально приближенных к реальности | Испытания проведены в лабораторной среде, получены требуемые по заданию характеристики с высокой точностью и достоверностью, подтверждены рабочие характеристики в условиях, моделирующих реальные условия. Результаты испытаний согласуются с требованиями методики. Результаты испытаний одобрены Владельцем продукта (Заказчиком). | 5 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Опытно-промышленный образец изготовлен по РКД, утверждённой ранее, на прототипе производственной линии на производственных мощностях Владельца продукта (или партнера). | 1 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Существует экземпляр испытательного стенда на площадке Владельца продукта (или партнера) для проверки функционала продукта/технологии в составе опытно-промышленного образца. | 2 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Подготовлена программа и методика испытаний опытно-промышленного образца, в полной мере учитывающая требования руководящих документов Владельца продукта и ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ. | 3 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Испытания опытно-промышленного образца на стенде подтверждают достижимость планируемых диапазонов изменения ключевых характеристик. Результаты испытаний одобрены Владельцем продукта. | 4 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Экспериментально подтверждена достижимость ключевых характеристик продукта/технологии и диапазонов их изменения. | 5 | 0
7 | Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях реальной эксплуатации в составе конечного продукта | Техническая спецификация системы готова и достаточна для детального проектирования конечной технологии – для разработки КД для серийного производства. | 6 | 0
8 | Подтверждена работоспособность промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Определены/зафиксированы эксплуатационные характеристики технологии/продукта и требования к ним. | 1 | 0
8 | Подтверждена работоспособность промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Полнофункциональный образец изготовлен по РКД, утверждённой ранее, на созданной производственной линии на производственных мощностях Владельца продукта или партнера. Характеристики полнофункционального образца соответствуют ТЗ. | 2 | 0
8 | Подтверждена работоспособность промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Подготовлена программа и методика испытаний полнофункционального мелкосерийного образца в ожидаемых реальных условиях эксплуатации. | 3 | 0
8 | Подтверждена работоспособность промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Испытания полнофункционального образца на стенде/в реальных условиях подтверждают достижимость планируемых диапазонов изменения ключевых характеристик. Экспериментально подтверждены критические характеристики, которые обеспечивают ключевые преимущества. | 4 | 0
8 | Подтверждена работоспособность промышленного образца. Разработка функционирующей реальной системы завершена | Сформулированы окончательные требования к продукту/технологии по безопасности, совместимости, взаимозаменяемости и пр. | 5 | 0
9 | Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы. Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий | Проводятся эксплуатационные испытания в реальных условиях эксплуатации, результаты соответствуют требованиям к продукту/технологии и его эксплуатационным характеристикам. | 1 | 0
9 | Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы. Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий | Выявленные в ходе испытаний/эксплуатации дефекты оперативно устраняются. | 2 | 0
9 | Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности. Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы. Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий | Для улучшения продукта/технологии уточняются требования к технологии/продукту/услуге и её/его компонентам/системам/ подсистемам/элементам. | 3 | 0

## MRL
Level | Pars_Name | Task | Task_Comments | State
1 | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Определены дополнительные требования к производству, которые предъявляет новая технология/продукт. | 1 | 0
1 | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Оценен масштаб изменений в производственном процессе для выпуска нового продукта/новой технологии. | 2 | 0
1 | Определены базовые требования к производству и необходимые изменения в существующем производственном процессе | Оценена экономическая целесообразность внесения таких изменений. | 3 | 0
2 | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов. | 1 | 0
2 | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | Представлено описание объектов промышленной/производственной инфраструктуры и/или производственных мощностей, которые необходимы для промышленной реализации результатов. | 2 | 0
2 | Требования к производству уточнены на основе конкретных материалов и процессов | Предложено решение по утилизации отходов (перечень отходов, масштабы). | 3 | 0
3 | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Анализ наличия базовых средств производства и технологий у потенциального производителя. | 1 | 0
3 | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Принято решение о собственном производстве или заказе на основе анализа возможных вариантов. | 2 | 0
3 | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Подтверждена приемлемость сроков и бюджетов монтажных работ (при необходимости). | 3 | 0
3 | Принято решение «производить/заказать» на основе анализа средств производства у производителей | Подтверждено соответствие разрабатываемой технологии/продукта применяемым потенциальным производителем стандартам. | 4 | 0
4 | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Проверено наличие базовых средств производства у производителя/субподрядчика. Решение вопроса по недостающим мощностям. | 1 | 0
4 | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Определены поставщики и условия поставки. | 2 | 0
4 | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Проведен анализ вариантов получения в распоряжение средств производства. | 3 | 0
4 | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Технологический процесса производства предварительно согласован с Владельцем продукта (Заказчиком). | 4 | 0
4 | Решен вопрос по недостающим мощностям, условиям поставок | Определены сроки готовности мелкосерийного производства. | 5 | 0
5 | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Завершено определение возможности модификации существующего/приобретения недостающего оборудования. | 1 | 0
5 | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Выбраны оптимальные поставщики и условия поставки. Определены поставщики критических компонентов. | 2 | 0
5 | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Проведено предварительное планирование и бюджетирование масштабирования производства. | 3 | 0
5 | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Определены эксплуатационные характеристики технологии/продукта и требования к ним. | 4 | 0
5 | Прототипы материалов, оборудования, контрольных приборов и квалификация персонала продемонстрированы в реальных условиях. Предварительно определены характеристики производства | Методы и производственные процессы в целом доработаны по результатам анализа результатов испытаний экспериментального образца и обоснованы для создания прототипа производственной линии. | 5 | 0
6 | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Предварительно отработан эффект масштаба производства | Модифицированы сборочная линия, методы и инструменты, процессы, оборудование по результатам испытаний полнофункционального образца. Подготовлен прототип технологической линии. | 1 | 0
6 | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Предварительно отработан эффект масштаба производства | Создана маршрутная технология производства технологии/продукта. | 2 | 0
6 | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Предварительно отработан эффект масштаба производства | Система поставок сформирована по номенклатуре и объему на основе протоколов о намерении. | 3 | 0
6 | Определен окончательный состав производственной линии. Обеспечены надежные поставки, обновлена модель цены. Предварительно отработан эффект масштаба производства | Определён объём выпуска продукта/технологии. | 4 | 0
7 | Уточнены/доработаны производственные процессы для производства конечного продукта / технологии | Разработана рабочая конструкторская документация для организации мелкосерийного производства. | 1 | 0
7 | Уточнены/доработаны производственные процессы для производства конечного продукта / технологии | Создан прототип технологической линии для выпуска единичных образцов. Согласована конфигурация оборудования, спецификация материалов, баланс материалов согласован с Владельцем продукта. Продемонстрирована работоспособность прототипа технологической линии. | 2 | 0
7 | Уточнены/доработаны производственные процессы для производства конечного продукта / технологии | Определена производительность прототипа производственной линии. | 3 | 0
7 | Уточнены/доработаны производственные процессы для производства конечного продукта / технологии | Уточнена промышленная технология как последовательность выполнения производственных процессов, сроки выполнения производственных процессов, а также требуемые материалы/комплектующие для их выполнения и их обеспеченность. | 4 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Доработаны методы и основные производственные процессы. Технология производства оптимизирована под выбранные сегменты рынка. | 1 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Подтверждена обеспеченность всеми видами ресурсов маршрутная технология производства продукта/технологии. | 2 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Определен и подтвержден объем промышленного выпуска продукта/технологии на производственной линии. | 3 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Закончены все необходимые строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. | 4 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Все необходимые материалы, оборудование и оснастка сертифицированы. | 5 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | На производственной линии осуществлен выпуск продукта/технологии. | 6 | 0
8 | Проведена подготовка к серийному производству. Создана производственная линия для выпуска промышленных партий продукта/ образца | Определены потребности в материалах и оборудовании для производства продукта/технологии, выбраны поставщики, составлен план закупок и заключены договора для обеспечения выпуска опытных образцов. Проверены каналы взаимодействия с поставщиками материалов и оборудования. | 7 | 0
9 | Продемонстрировано полномасштабное производство. Продукт/ технология выпускается серийно | Внедрена система управления качеством (например, ISO 9000). | 1 | 0
9 | Продемонстрировано полномасштабное производство. Продукт/ технология выпускается серийно | Разработан регламент выявления дефектов и их устранения в производстве. | 2 | 0
9 | Продемонстрировано полномасштабное производство. Продукт/ технология выпускается серийно | Осуществляются бесперебойные поставки материалов и оборудования. Производственные процессы и технологии обеспечивают необходимый уровень производительности и прибыльности. При необходимости производится масштабирование производства. | 3 | 0

## ERL
Level | Pars_Name | Task | Task_Comments | State
1 | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определены компоненты и связи между компонентами внутри продукта и с внешними устройствами, c пользователем продукта. | 1 | 0
1 | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определено, какие интерфейсы и сервисы продукт будет предоставлять наружу. | 2 | 0
1 | Определена архитектура верхнего уровня: взаимодействие с внешними компонентами в системах железнодорожного транспорта | Определено, как система в целом будет решать поставленные Заказчиком задачи. | 3 | 0
2 | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | На основе анализа воздействия продукта на архитектуру и процессы конечной системы подтверждена целесообразность разработки. | 1 | 0
2 | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | Определен минимально необходимый объем функций продукта. | 2 | 0
2 | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | Уточнены интерфейсы взаимодействия с системой потенциального Владельца продукта (Заказчика). | 3 | 0
2 | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | Определена общая структура системы. | 4 | 0
2 | Разработаны предварительные интерфейсы взаимодействия с внешними системами железнодорожного транспорта, определен минимально необходимый объем функций | Составлен и согласован с потенциальным Владельцем продукта (Заказчиком) перечень разрабатываемой документации. | 5 | 0
3 | Проверена совместимость макета с системами железнодорожного транспорта по базовым функциям | Проведена оценка совместимости по логическим и физическим параметрам (в том числе по производительности, процессам, материалам, методам производства, весу, надежности и пр.) с финальной системой. | 1 | 0
3 | Проверена совместимость макета с системами железнодорожного транспорта по базовым функциям | Сформулированы дополнительные требования к макету. | 2 | 0
3 | Проверена совместимость макета с системами железнодорожного транспорта по базовым функциям | Определен состав базовых нормативных документов и требований к испытаниям, сертификации. | 3 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Свойства и интерфейсы продукта/технологии определены и согласованы с Владельцем продукта (Заказчиком) для анализа его интеграции в финальную систему. | 1 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | С Владельцем продукта (Заказчиком) согласовано базовое описание функций и структуры для интеграции в финальную систему. | 2 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Проведены сопоставление, анализ соответствия и доработка свойств продукта/технологии (если требуется). | 3 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Проработаны вопросы техники безопасности, экологии. | 4 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Подготовлены проекты концептуальных конструкций конечного образца продукта/технологии (описание системы, диаграммы технологического процесса, чертежи общей компоновки и баланс материала). | 5 | 0
4 | Свойства и интерфейс продукта/технологии определены и согласованы для анализа его интеграции в систему | Сформулированы требования на проведение испытаний, обеспечивающих прохождение базовой сертификации. | 6 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Разработана ведомость эскизного/технического проекта и чертёж общего вида/функциональная схема. | 1 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Отработаны технологические режимы и организовано полупромышленное изготовление компонентов. | 2 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Разработана технологическая документация для производства/масштабирования. | 3 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Разработана спецификация и техническая документация на полнофункциональный образец. | 4 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Подробные чертежи 3D-дизайна и P&ID были завершены для поддержки спецификации инженерно-испытательной системы. | 5 | 0
5 | Зафиксирована конфигурация, обеспечена доступность критических технологий и компонентов | Подготовлен проект описания и руководства пользователя. | 6 | 0
6 | Разработка технологии завершена | Технология производства (масштабирования) проверена на пилотной производственной линии. | 1 | 0
6 | Разработка технологии завершена | Проведена внутренняя предсертификация. | 2 | 0
6 | Разработка технологии завершена | Определены процедура и порядок разработки технической документации. | 3 | 0
6 | Разработка технологии завершена | Подготовлено описание и руководство пользователя. | 4 | 0
7 | Опытно-промышленный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Созданы чертежи 3D-дизайна опытно-промышленного образца продукта в реальном масштабе. Разработана схема технологического процесса/схема автоматизации. | 1 | 0
7 | Опытно-промышленный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Определены требования к проведению испытаний опытно-промышленного образца. ПМИ отражают весь объем испытаний по функциям, интерфейсу с внешними устройствами, внешними условиями, необходимой и достаточной их комбинацией, а также предоставляют процедуры для точности и достоверности интерпретации полученных результатов. | 2 | 0
7 | Опытно-промышленный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | По результатам проведенных испытаний уточнена спецификация на продукт/технологию как систему. | 3 | 0
7 | Опытно-промышленный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Разработана рабочая конструкторская документация для организации мелкосерийного производства. | 4 | 0
8 | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Представлена конфигурация оборудования для создания производственной линии для выпуска продукта/технологии. | 1 | 0
8 | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Определены требования к испытанию полнофункционального образца. ПМИ для проведения испытаний удовлетворяют требованиям Владельца продукта, ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ по полноте и объему проведения испытаний. | 2 | 0
8 | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | По результатам проведенных испытаний уточнена спецификация на продукт/технологи как систему. | 3 | 0
8 | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Дизайн и форма продукта/технологии соответствуют конечной системе. | 4 | 0
8 | Полнофункциональный образец испытан в составе финальной системы Владельца продукта. Проведена корректировка конструкторской документации | Разработана РКД для организации серийного выпуска продукта/технологии в соответствии со стандартами. | 5 | 0
9 | Выпущен полный комплект конструкторской и эксплуатационной документации. Инженерные доработки ограничиваются улучшением качества и себестоимости | Конструкторская документации корректируется по ранее утвержденному регламенту внесения изменений. | 1 | 0
9 | Выпущен полный комплект конструкторской и эксплуатационной документации. Инженерные доработки ограничиваются улучшением качества и себестоимости | Выпущен полный комплект эксплуатационной документации. | 2 | 0
9 | Выпущен полный комплект конструкторской и эксплуатационной документации. Инженерные доработки ограничиваются улучшением качества и себестоимости | Инженерные работы и доработки направлены на улучшение качества и снижение себестоимости. | 3 | 0

## ORL
Level | Pars_Name | Task | Task_Comments | State
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Определены требуемые компетенции в проектной команде, необходимые для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению в ОАО «РЖД», равного 3. | 1 | 0
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Определены требуемые и доступные ресурсы. | 2 | 0
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Подтвержден научно-технический задел проектной команды Исполнителя по тематике проекта. | 3 | 0
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Подтверждено, что проект соответствует направлениям плана НТР ОАО «РЖД», а также условиям, предъявляемым к их планированию и выполнению. | 4 | 0
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Проведено обоснование основных технико-экономических показателей для выполнения проекта до уровня зрелости инновационного продукта/технологии к внедрению в ОАО «РЖД», равного 3. | 5 | 0
1 | Определено наличие основных компетенций в проектной команде. Проведена предварительная оценка трудозатрат. Определена достаточность ресурсов | Разработан рабочий план (задачи, мероприятия, соответствующая инфраструктура, средства демонстрации и их доступность, ресурсы). | 6 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Определен перечень вовлеченных отделов Исполнителя. | 1 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Согласованы условия совместной работы/использования результатов. Установлен интерес и налажена коммуникация с потенциальным Владельцем продукта (Заказчиками) и партнерами. | 2 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Условия взаимодействия легализованы и оформлены в виде соглашений/договоров/протоколов. | 3 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Определена проектная команда, включая руководителя, разработчиков, тестировщиков, технических писателей и т.д. | 4 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Определены потенциальные контрагенты, обсуждены базовые условия сотрудничества. | 5 | 0
2 | Определен бизнес- процесс разработки: декомпозиция задач, методология разработки. Определены партнеры, зафиксированы договоренности, включая принцип распределения интеллектуальной собственности | Проведена проверка вариантов предполагаемого практического использования продукта/технологии, представленных в техническом предложении, на патентную чистоту и конкурентоспособность. | 6 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Проведен анализ наличия базовых средств производства у Исполнителя/партнера – потенциального производителя. | 1 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Принято решение: изготовление/покупка/аутсорсинг. | 2 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Подготовлены проекты базовых соглашений с партнерами по конкретизации условий сотрудничества. | 3 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Подготовлен проект технического плана развития до коммерциализации и внедрения. | 4 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Подготовлен проект финансового плана, определены основные финансовые показатели. | 5 | 0
3 | Проведен анализ реализуемости проекта. Потенциальный Владелец продукта (Заказчик) подтвердил достаточность функционала продукта | Подтверждены необходимые компетенции Исполнителя. | 6 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Подтверждено наличие базовых средств производства у исполнителя/партнера. Решен вопрос по недостающим мощностям. | 1 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Определены кандидаты на поставку материалов и компонентов. | 2 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Согласованы базовые соглашения с партнерами по конкретизации условий сотрудничества. | 3 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Подготовлен организационный план до коммерциализации и внедрения. | 4 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Подготовлен финансовый план, определены основные финансовые показатели. | 5 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Заявки на РИД поданы в патентное ведомство. | 6 | 0
4 | Реализованы мероприятия по воздействию на риски. Оценены требования к сервисной поддержке, необходимому расширению компетенций персонала | Подтверждены необходимые компетенции Исполнителя. | 7 | 0
5 | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Владельца продукта и других потребителей (Заказчиков). Подготовлена модель оценки затрат на производство | Определены возможности модификации существующего / приобретения недостающего оборудования. | 1 | 0
5 | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Владельца продукта и других потребителей (Заказчиков). Подготовлена модель оценки затрат на производство | Определены базовые поставщики и условия поставки. | 2 | 0
5 | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Владельца продукта и других потребителей (Заказчиков). Подготовлена модель оценки затрат на производство | С учетом испытаний полномасштабного образца уточнены финансовый план и основные финансовые показатели. | 3 | 0
5 | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Владельца продукта и других потребителей (Заказчиков). Подготовлена модель оценки затрат на производство | Объем и состав используемых технологических платформ и процессов согласованы с Владельцем продукта (Заказчиками). | 4 | 0
5 | Подтверждено, что продукт отвечает запросам Владельца продукта и других потребителей (Заказчиков). Подготовлена модель оценки затрат на производство | Подтверждены необходимые компетенции Исполнителя. | 5 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Модифицирован план и программа выпуска продукта (сборочная линия, методы и инструменты, процессы, материалы, оборудование, ПО) в соответствии с результатами испытаний полнофункционального образца. | 1 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Обоснована стратегия надежных поставок и ценовой политики. | 2 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Система поставок сформирована по номенклатуре и объему на основе протоколов о намерении. | 3 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | С учетом испытаний полнофункционального образца уточнены финансовый план и основные финансовые показатели. | 4 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Начаты разработка учебных планов и программ по обучению персонала. | 5 | 0
6 | Подготовлен план вывода продукта на производство. Приняты решения по поддержке продукта, обучению персонала | Подтверждена патентная чистота продукта/технологии. Оформлены необходимые распорядительные документы (приказы, распоряжения и др.) о введении режима коммерческой тайны на секреты производства (ноу-хау). | 6 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Изданы организационно-распорядительные документы для проведения испытаний опытно-промышленного образца. Испытания обеспечены квалифицированными кадрами. | 1 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Проведён анализ выполнения календарного плана проекта в системе управления проектами – уточнена декомпозиция работ, уточнены сроки, все работы обеспечены ресурсами. | 2 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Заключены долгосрочные соглашения с партнерами и поставщиками материалов, комплектующих и оборудования для гарантии стабильных поставок. | 3 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Осуществляется комплекс мероприятий по общению с лицами, принимающими решения у Владельца продукта. | 4 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Владелец продукта подтвердил готовность организовать проведение испытаний, измерений и обработку результатов. | 5 | 0
7 | Риски невыполнения проекта в установленные сроки снижены до минимальных значений. Владелец продукта готов провести испытания опытно-промышленного образца в своей системе | Подтверждено, что уровень проектной команды соответствует сложности и статусу проекта. | 6 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Все производственные КД для создания полнофункционального образца согласованы изготовителем (промышленным) и Владельцем продукта. | 1 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Все технологические процессы изготовления полнофункционального образца обеспечены подготовленным персоналом. Проведено обучение и сертификация персонала. | 2 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Организованы процедуры контроля безотказной работы и анализа авариных ситуаций и сбоев. | 3 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Реализуется программа обучения специалистов Владельца продукта. | 4 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Организована система сопровождения продукта: претензии, консультации и другая поддержка Владельца продукта. | 5 | 0
8 | Организовано стабильное производство. Налажена система послепродажного обслуживания | Проведены процедуры добровольной сертификации. | 6 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Внедрены и описаны регулярные бизнес-процессы производства и модернизации продукта. | 1 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Внедрены и описаны регулярные бизнес-процессы сервиса. | 2 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Внедрены и описаны регулярные бизнес-процессы продаж. | 3 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Организовано проведение регулярных эксплуатационных испытаний. | 4 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Утвержден регламент выявления и устранения дефектов в ходе промышленной эксплуатации. | 5 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Вся КД утверждена изготовителем. | 6 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Организационно-штатная структура изготовителя приведена в соответствие с бизнес-моделью. | 7 | 0
9 | Поддержка производства, сервиса, снижение издержек | Завершена сертификация продукта/технологии. | 8 | 0

## CRL
Level | Pars_Name | Task | Task_Comments | State
1 | Определены потенциальные потребители продукта/ технологии – Владелец продукта, другие Заказчики. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | На основе анализа ключевых характеристик продукта/технологии, обеспечивающих конкурентные преимущества, определены основные потребительские характеристики нового продукта/технологии. | 1 | 0
1 | Определены потенциальные потребители продукта/ технологии – Владелец продукта, другие Заказчики. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Определен перечень потребителей (Заказчики), способных платить за разрабатываемую технологию/использование результатов/услуг/продуктов. | 2 | 0
1 | Определены потенциальные потребители продукта/ технологии – Владелец продукта, другие Заказчики. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Проведен анализ конкурентов (цены, объемы, сильные/слабые стороны). | 3 | 0
1 | Определены потенциальные потребители продукта/ технологии – Владелец продукта, другие Заказчики. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Проведена оценка вероятности положительного денежного потока от реализации результатов проекта в долгосрочной и среднесрочной перспективах. | 4 | 0
1 | Определены потенциальные потребители продукта/ технологии – Владелец продукта, другие Заказчики. Оценен общий потенциал рынка (PAM) | Получена оценка рынка PAM (глобальный рынок, в том числе по всем товарам-заменителям, не ограниченный географией или другими факторами) в натуральном и стоимостном выражениях. | 5 | 0
2 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/ технологией | Проведены предварительные маркетинговые исследования, свидетельствующие о востребованности предложенного технического решения потенциальными потребителями продукта/технологии (в том числе, потенциальным Владельцем продукта, Заказчиками). | 1 | 0
2 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/ технологией | Определены аналоги продукта/технологии и их производители, а также уровень их технологической готовности, в т.ч. его динамика. | 2 | 0
2 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/ технологией | Сделан предварительный прогноз совокупных затрат, с которыми связано использование продукта/технологии на протяжении всего срока его эксплуатации (стоимость единицы продукта, стоимость развертывания и обслуживания, стоимость утилизации и т.д.). Показано, что полная стоимость владения продуктом/технологией приемлема для потенциальных потребителей (Заказчиков). | 3 | 0
2 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/ технологией | Проведено сегментирование рынка в отношении потребительских предпочтений. | 4 | 0
2 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (TAM), определен его общий объем. Получены предварительные оценки полной стоимости владения создаваемым продуктом/ технологией | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка TAM – объем рынка для клиентов на целевом рынке, которые нуждаются (не обязательно могут себе это позволить) в продуктах или услугах, находящихся в той же категории продуктов/услуг, что и разрабатываемый продукт/технология. | 5 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Уточнены предварительные маркетинговые исследования. Определены проблемы потребителей, которые не могут быть решены существующими на рынке продуктами/технологиями. | 1 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Проведена предварительная упрощенная оценка себестоимости изготовления продукции, показано, что ее величина является приемлемой для выпуска продукта по предложенной промышленной технологии. | 2 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Уточнен прогноз совокупных затрат, с которыми связано использование технологии/продукта/услуги на протяжении срока его использования, включая утилизацию. | 3 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Предложена модель ценообразования. | 4 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Установлена обратная связь с потенциальными потребителями, выявлены их предпочтения в части характеристик продукта/технологии, сроков появления продукта/технологии на рынке и его цены. | 5 | 0
3 | Выявлены предпочтения возможных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) в отношении характеристик, сроков появления на рынке и цены создаваемого продукта/ технологии | Уточнены сегменты рынка TAM, выявлены ниши рынка, на которые целесообразно ориентироваться при разработке технологии/продукта/услуги. | 6 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Детализирован перечень производителей, продукция которых решает те же проблемы, что и создаваемый продукт/технология. Анализ конкурентов проведен после подтверждения в ходе испытаний лабораторного образца/модели достижимости основных характеристик создаваемого продукта/технологии. Показано, что подтвержденные в ходе испытаний характеристики дают новое качество по сравнению с доступными на рынке продуктами. | 1 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Уточнены способы потребления продукта/технологии и сегменты рынка для каждого способа потребления. Для каждого сегмента рынка проведена адаптация модели ценообразования, причем показано, что стоимость создаваемого продукта/технологии не будет выше стоимости продуктов/технологий-аналогов. | 2 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Установлена обратная связь с потенциальными потребителями (Владельцем продукта, другими Заказчиками), получено подтверждение их заинтересованности в появлении в ранее установленные сроки продукта/технологии с подтвержденными в ходе испытаний характеристиками и уточненной ценой. | 3 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Разработан предварительный план продаж с детализацией по регионам и клиентам. | 4 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Начато формирование программы продвижения нового продукта/технологии на рынок. | 5 | 0
4 | Уточнены конкуренты, подтверждено, что стоимость создаваемого продукта/ технологии не будет выше, чем у конкурентов. Уточнен общий потенциал рынка (SAM) | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка SAM – клиентский сегмент или объем рынка (доля от ТАМ), в рамках которых потребитель готов купить продукты или услуги такие же, как разрабатываемый продукт/технология. | 6 | 0
5 | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентно-способная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Проведен сравнительный/конкурентный анализ разрабатываемой технологии продукта с конкурентными продуктами. | 1 | 0
5 | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентно-способная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Получены отзывы от потенциальных потребителей (Владельца продукта, Заказчиков) о полезности продукта с подтвержденными в ходе испытаний экспериментального образца продукта/технологии технико-экономическими характеристиками. Сделан вывод о полезности создаваемого продукта/технологии. | 2 | 0
5 | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентно-способная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Определена бизнес-модель: кто спонсор, кто покупатель B2B, B2C, кто продавец, какова организация поддержки продукта. | 3 | 0
5 | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентно-способная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Сделана предварительная оценка прибыли, которая может быть получена в случае производства и реализации разрабатываемой технологии/продукта по выбранным перспективным способам применения. | 4 | 0
5 | Разработана бизнес-модель. Определена конкурентно-способная цена. Показана положительная маржинальность коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Уточнена модель ценообразования. Определена конкурентоспособная цена на технологию в соответствии c бизнес-моделью, т.е. цена, которая учитывает требования по уровню рентабельности технологии/продукта с учетом конкурентного окружения создаваемого продукта/технологии и отвечает потребностям Владельца продукта (Заказчиков). | 5 | 0
6 | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Получены отзывы от потенциальных потребителей (Владельца продукта, других Заказчиков) о полезности продукта с подтвержденными в ходе испытаний полнофункционального образца продукта/технологии технико-экономическими характеристиками. Сделан вывод о полезности создаваемого продукта/технологии. | 1 | 0
6 | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | По результатам анализа результатов испытаний полнофункционального образца и анализа выявленных предпочтений потребителей уточнены критерии сегментирования рынка, обновлены сегменты рынка, а также ниши рынка, на которые целесообразно ориентироваться при разработке продукта/технологии/услуги. | 2 | 0
6 | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Уточнена разработанная на предыдущем уровне бизнес-модель как концепция компании, направленная на получение дохода. | 3 | 0
6 | Уточнена бизнес-модель и сделанные ранее оценки прибыльности от коммерциализации создаваемого продукта/ технологии | Уточнена прибыль от коммерциализации создаваемого продукта/технологии по уточненным сегментам рынка и перспективным способам применения. | 4 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Осуществлена поставка ограниченному кругу потребителей (в первую очередь – Владельцу продукта, а также другим Заказчикам) опытной партии продукта/технологии для испытаний. | 1 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Получены отзывы от расширенного круга потенциальных потребителей о полезности продукта с подтвержденными в ходе испытаний полнофункционального образца продукта/технологии технико-экономическими характеристиками. Сделан вывод о полезности создаваемого продукта/технологии. | 2 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Получена в стоимостном и натуральном виде оценка рынка SOM (Serviceable Obtainable Market) – объем рынка, который производящая продукт/технологию компания намерена и способна занять, учитывая его стратегию развития и действия конкурентов, с помощью выбранных каналов продаж. | 3 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Уточнена основная структура цены продукта/технологии для коммерциализации (производство, комплектующие, продажи, логистика, сервисное обслуживание). | 4 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Уточнена бизнес-модель, а также конкретизирована ценовая политика для разных сегментов рынка на основе разработанной ранее модели ценообразования и уточненной бизнес-модели. | 5 | 0
7 | Уточнен и сегментирован целевой рынок (SOM), определен его общий объем | Разработана модель продвижения и послепродажного обслуживания. | 6 | 0
8 | Осуществлен предварительный вывод продукта/ технологии на рынок | Разработаны прайс-листы и система скидок по сегментам рынка. | 1 | 0
8 | Осуществлен предварительный вывод продукта/ технологии на рынок | Проведены опытные продажи продукта/технологии по утвержденным каналам распространения в рамках бизнес-модели. | 2 | 0
8 | Осуществлен предварительный вывод продукта/ технологии на рынок | Получены отзывы от расширенного круга покупателей о полезности продукта/технологии с достигнутыми технико-экономическими характеристиками. Сделан вывод о полезности созданного продукта/технологии. | 3 | 0
8 | Осуществлен предварительный вывод продукта/ технологии на рынок | Протестирована модель продвижения и послепродажного обслуживания. Начата реализация маркетингового плана. | 4 | 0
9 | Осуществлен вывод созданного продукта/ технологии на рынок | Протестированы каналы распространения продукта в различных рыночных сегментах, уточнены прайс-листы, представлены для анализа отчеты о продажах по собственным и партнерским каналам. | 1 | 0
9 | Осуществлен вывод созданного продукта/ технологии на рынок | На основе утвержденных регламентов осуществляется мониторинг и анализ рынков, потребителей (в том числе – Владельца продукта, других Заказчиков), конкурирующих продуктов и технологий. | 2 | 0
9 | Осуществлен вывод созданного продукта/ технологии на рынок | Утверждена маркетинговая стратегия компании как комплекс мероприятий, направленных на улучшение производства и улучшения продукта/технологии и его/ее сбыта. | 3 | 0
9 | Осуществлен вывод созданного продукта/ технологии на рынок | Разработаны процедуры проведения исследования удовлетворённости потребителей, на основе анализа которых уточняются требования к продукту/технологии, которые могут быть учтены в текущей версии или разрабатываются требования к новой версии продукта/технологии. | 4 | 0
9 | Осуществлен вывод созданного продукта/ технологии на рынок | Подтверждено наличие бюджета для производства, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания. | 5 | 0